## Лист1
План производства работ в марте 2014г.
№ п/п | Адрес | Наименование работ | Объем работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ул.Степная 1а ( подъезды 4;6) | Ремонт подьездов | Покраска стен 200м2 Побелка 300 м2 покраска оконных проенмов 10м2 покраска перил 10 м2
2 | ул.Степная1а | Ремонт оконных рам | 4шт.
3 | ул.Привольная,24 подъезды:1-6 | Замена трубопрорводов и вентилей ХВС | 49шт и 35м.п.
4 | ул.Привольная,32 | Замена стояка ХВС | 3.5м.п.
5 | ул. Привольная ,15 под. 1 | Восстановление подъездного отопления
6 | ул. Привольная ,17 | Замена вентилей ХВС | 3шт
7 | ул.Привольная, 23 | Прочистка канализации
8 | пр. Б.Хмельницкого 157а | Восстановление подъездного отопления
9 | ул. Каштановая,2 | Замена ламп в местах общ.пользования | 76шт
10 | Жилищный фонд | Прведение весеннего осмотра | 67 МКД
11 | ул.Привольная 29 (под.2) | ремонт ступеней | 2.5м2
12 | ул.Степная 1а(под.4) | Ремонот электрощитовой
13 | ул.Нвского,1а и 1б | Замена участков ограждения территории | 10 м/п | с применением газосварки
14 | Жилищный фонд | Вывоз КГО | 69м.куб.
15 | Жилищный фонд | замена ламп накаливания в МОП | 120шт.